Приложение

к постановлению Администрации

Исилькульского городского поселения

Исилькульского муниципального

района Омской области

от 10 июня 2024 г. № 454

Сроки составления проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период | Администрация Исилькульского городского поселения | До 15 июля 2024 года | - | Распоряжение Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования в разрезе получателей бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 - 2027 годы и оценка потребления за 2024 год | Администрация Исилькульского городского поселения | До 15 июля 2024 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | Проект расчета в разрезе юридических лиц-потребителей от субъектов бюджетного планирования и анализ в сравнении прогнозным потреблением за 2024 год. |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет поселения на 2025 – 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов бюджета поселения | До 31 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета поселения |
|  | Формирование (корректировка) в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее- ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств поселения на 2025-2027 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, договорах (соглашениях) Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области; - наименование и коды расходных обязательств Исилькульского городского поселения; - наименование и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области | Администрация Исилькульского городского поселения | До 8 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах (заявок по корректировке расходных обязательств поселения) | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 12 августа 2024 года |  | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств поселения |
|  | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2025 - 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района | До 14 августа 2024 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района | Информация казенных учреждений Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2025 – 2027 годы | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Исилькульского городского поселения на 2025 год и на период до 2027 года (с пояснительной запиской) | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 августа 2024 года | - | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Формирование предложений по: - определению на 2025-2027 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского поселения в рамках реализации муниципальных программ Исилькульского городского поселения, а так же непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности городского поселения и софинансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности; | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 августа 2024 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Подготовка проектов решений Совета Исилькульского городского (соглашений) о передаче муниципальному району отдельных полномочий городского поселения | Администрация Исилькульского городского поселения | До 5 сентября 2024 года | - | Проекты нормативных правовых актов городского поселения |
|  |  | Администрация Исилькульского городского поселения | До 25 сентября 2024 года | Совет Исилькульского городского поселения |  |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Администрация Исилькульского городского поселения | До 5 сентября 2024 года | - | Постановление Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Формирование информации по определению на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения, на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств поселения на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности | Администрация Исилькульского городского поселения | До 16 сентября 2024 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Исилькульского муниципального района на 2025 – 2027 годы, планируемых к распределению проектом бюджета поселения на 2025 – 2027 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов. | Администрация Исилькульского городского поселения | До 23 сентября 2024 года | Финансовые органы Исилькульского муниципального района- получатели межбюджетного трансферта | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселений бюджету муниципального района на 2025 – 2027 годы |
|  | Формирование предложений в ГИС ЕСУБП на 2025 – 2027 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения, указанных в строке 12 настоящей таблицы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 11 октября 2024 года | - | Информация |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств поселения (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения, безвозмездных поступлений нецелевого характера и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения на 2025- 2027 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 14 октября 2024 года |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Исилькульского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Исилькульского городского поселения за 2024 год | Администрация Исилькульского городского поселения | До 16 октября 2024 года | - | Информация |
|  | Формирование информации (с прикреплением расчетов) о предельных объемах бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Исилькульского городского поселения (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского городского поселения в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ Исилькульского городского поселения, а также непрограммных направлений деятельности, в том числе бюджетных ассигнований бюджета поселения, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского городского поселения и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского городского поселения) на 2025-2027 годы | Администрация Исилькульского городского поселения | До 17 октября 2024 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов бюджета поселения, в соответствии с распоряжением Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 27 октября 2016 года № 706 «Об утверждении формы реестра источников доходов бюджета Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» | Администрация Исилькульского городского поселения | До 17 октября 2024 года |  | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, указанных в строке 17 настоящей таблицы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 21 октября 2024 года |  | Информация |
|  | Составление обоснований бюджетных ассигнований | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 октября 2024 года |  | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Формирование Адресной инвестиционной программы Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 октября 2024 года |  | Проект Адресной инвестиционной программы Исилькульского городского поселения на 2025-2027 годы |
|  | Разработка проектов правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений целевых индикаторов на 2025-2027 годы. Разработка проектов нормативно правовых актов Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года (при необходимости). | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 октября 2024 года |  | Проекты правовых актов |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2024 год (с пояснительной запиской) | Администрация Исилькульского городского поселения | До 31 октября 2024 года |  | Информация |
|  | Обеспечение принятия проектов нормативно правовых актов Исилькульского городского поселения об утверждении муниципальных программ (внесение изменений в ранее утвержденные), указанных в строке 22 настоящей таблицы. Составление утвержденных паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | Администрация Исилькульского городского поселения | До 5 ноября 2024 года |  | Постановление Администрации Исилькульского городского поселения Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) |
|  | Разработка проекта постановления Администрации Исилькульского городского поселения "О прогнозе социально-экономического развития Исилькульского городского поселения на 2025 год и на период до 2027 года" | Администрация Исилькульского городского поселения | До 5 ноября 2024 года |  | Постановления Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Разработка основных показателей проекта решения Совета Исилькульского городского поселения "О бюджете поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Администрация Исилькульского городского поселения | До 13 ноября 2024 года | Комиссия Совета Исилькульского городского поселения | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Проведение работы по: 1) составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Исилькульского городского поселения "О бюджете поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" 2) формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета поселения на 2025 – 2027 годы; 3) подготовке оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2024 год; 4) формирование реестра источников доходов бюджета поселения | Администрация Исилькульского городского поселения | До 13 ноября 2024 года | Комиссия Совета Исилькульского городского поселения | Информация Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области "О Порядке применения целевых статей и видов расходов Исилькульского городского поселения" (внесение изменений в постановление) | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 15 ноября 2024 года | Администрация Исилькульского городского поселения | Проект постановления Администрации Исилькульского городского поселения |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Исилькульского городского поселения проекта решения Совета Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области "О бюджете поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", а также одновременное представление с ним следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов; 2) предварительные итоги социально- экономического развития Исилькульского городского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения за 2024 год; 3) прогноз социально-экономического развития городского поселения на 2025 год и на период до 2027 года; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета городского поселения на 2025 – 2027 годы; 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района "О бюджете поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"; 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2025 – 2027 годы; 7) верхний предел муниципального внутреннего долга Исилькульского городского поселения, муниципального внешнего долга Исилькульского городского поселения (при наличии у Исилькульского городского поселения обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте)); 8) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на 2024 год; 10) предложенные Советом Исилькульского городского поселения, ревизионной комиссией Совета Исилькульского городского поселения проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данных органов с финансовым органом городского поселения в отношении указанных бюджетных смет); 11) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 12) реестр источников доходов бюджета поселения; 13) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Исилькульского городского поселения | До 15 ноября 2024 года | Совет Исилькульского городского поселения | Проект решения городского поселения |